## Avancement PPM au 15-05-2026
SITUATION D'EXECUTION DU PPM 2026 AU 15/05/2026
Nombre AO | Type de budget | Nature de budget | N° AO | Entité | Objet | Crédits ouverts |  | Estimation administrative | Date d'ouverture | Situation avancement | Date de jugement | Attributaire | Montant Extrait | N° marché conséquent | Montant engagement | CP | CE | Date d'engagement
[6 empty] | CP | CE
1 | Initial | Investissement | 1 | DPF | Prestations de maintenance de l’application distribution-facturation-recouvrement pour le compte de l’ORMVAG à Kenitra | 680000 |  | 571200 | 2026-01-15 | Engagé | 2026-01-15 | SIS CONSULTANTS | 385200 | 1/2026/DPF | 519039 | 519039 |  | 2026-03-25
2 | Initial | Fonctionnement | 2 | SMG | Prestations d’entretien et de maintenance des photocopieurs de l’ORMVA du Gharb au niveau des provinces de Kenitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem y compris la fourniture des pièces de rechange |  |  |  | 2026-01-26 | Infructueux | 2026-02-04
3 | Initial | Investissement | 4 | DDA | Prestations d’entretien, de maintenance et de réparation des stations climatiques de l’ORMVA du Gharb au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem y compris pièces de rechange | 150000 |  | 100080 | 2026-01-26 | Engagé | 2026-02-04 | Socité Green Solutions | 165480 | 3/2026/DDA | 113625 | 113625 |  | 2026-03-31
4 | Initial | Investissement | 3 | DGR | Location d’engins de génie civil pour les travaux d’entretien des réseaux d’irrigation et d’assainissement du périmètre du Gharb aux provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 3400000 |  | 2831400 | 2026-01-26 | Engagé | 2025-02-04 | AC WORK | 2842200 | 2/2026/DGR | 2870622 | 2870622 |  | 2026-03-24
5 | Initial | Investissement | 5 | SAI | Réalisation d’un audit comptable et financier de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb à Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem, au titre des exercices 2025-2026 et 2027 | 100000 |  | 90000 | 2026-01-26 | Engagé | 2026-02-26 | CONSEIL D'EXPERTS | 67800 | 7/2026/SAI | 68478 | 68478 |  | 2026-04-21
6 | Initial | Investissement | 18 | DAM | Réalisation des travaux de création de pistes agricoles a l'intérieur de la zone d’action de l’ORMVA du Gharb province de Kenitra | 8650000 | 4800000 | 12087900 | 2026-02-26 | Engagé | 2026-03-10 | SANTOBAT | 12087966 | 11/2026/DAM | 12571484.64 | 7771484.64 | 4800000 | 2026-03-26
7 | Initial | Investissement | 19 | DAM | Réalisation des travaux de création de pistes agricoles à l'intérieur de la zone d’action de l’ORMVA du Gharb provinces de Sidi Slimane et Sidi Kacem | 12650000 | 7200000 | 19014720 | 2026-02-26 | Engagé | 2026-03-10 | SELECAIT | 19013040 | 12/2026/DAM | 19773561.6 | 12573561.6 | 7200000 | 2026-03-26
8 | Initial | Investissement | 9 | SMG | fourniture et l’installation de matériel et mobilier de bureau au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 250000 |  | 210600 | 2026-03-03 | Engagé | 2026-04-02 | FORUM DIFFUSION | 209952 | 19/2026/SMG | 212051.52 | 212051.52 |  | 2026-04-08
9 | Initial | Investissement | 11 | SMG | Fourniture et l’installation de matériel technique de bureau au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 350000 |  | 284400 | 2026-03-03 | Engagé | 2026-03-31 | IMAYOS NEGOCE | 291498 | 16/2026/SMG | 294412.98 | 294412.98 |  | 2026-04-08
10 | Initial | Investissement | 12 | SMG | Fourniture de produits consommables pour équipements informatique au niveau du siège de l’ORMVA du Gharb à Kénitra |  |  |  | 2026-03-03 | Annulé | 2026-03-04
11 | Initial | Investissement | 7 | DDA | Assistance technique pour la préparation et la planification de trois projets de l’agriculture solidaire au niveau de la zone d’action de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb au niveau des Communes Territoriales Lamrabih et Moulay Abdelkader, Province Sidi Kacem et la Commune Territoriale Dar Bel Amri, Province Sidi Slimane, Région Rabat-Salé-Kénitra | 150000 |  | 144000 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-24 | FATH INGENIEURS CONSEILS | 143280.12 | 15/2026/DDA | 144712.92 | 144712.92 |  | 2026-03-31
12 | Initial | Investissement | 13 | SAI | Contrôle et audit des marchés de l’ORMVA du Gharb, dont les montants excèdent 3 MDh TTC, en lot unique, au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 200000 |  | 194400 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-31 | 3P CONSEIL | 191095.2 | 18/2026/SAI | 193006.15 | 193006.15 |  | 2026-04-06
13 | Initial | Investissement | 22 | DDA | Prestations d'hébergement et de restauration relatives à la participation des cadres de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb au Salon International d’Agriculture de Meknès | 300000 |  | 107250 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-13 | NOURIM MAROC | 108350 | 10/2026/DDA | 120191.5 | 120191.5 |  | 2026-03-31
14 | Initial | Fonctionnement | 25 ex 2 | SMG | Prestations d’entretien et de maintenance des photocopieurs de l’ORMVA du Gharb au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem y compris la fourniture des pièces de rechange | 100000 |  | 100080 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-31 | ARCHKAP | 100068 | 17/2026/SMG | 100000 | 100000 |  | 2026-04-08
15 | Initial | Investissement | 8 | DDA | Réalisation de l’opération de lotissement et l'établissement des dossiers techniques pour l’immatriculation foncière des terres collectives situées en totalité ou en partie à l’intérieur du périmètre d’irrigation du Gharb, communes territoriales Msaada et Ouled Hcine, province de Sidi Slimane, Région Rabat-Salé-Kenitra | 180000 | 120000 | 240975 | 2026-03-10 | Engagé | 2026-04-02 | GEOSIS CONSEIL SARL | 227280.45 | 22/2026/DDA | 250008.5 | 180000 | 70008.5 | 2026-04-15
16 | Initial | Investissement | 21 | DAM | Prestations d’études géotechniques et topographiques préalables à la réalisation des travaux d’entretien et de création des pistes agricoles au niveau de la zone d’action de l’ORMVA du Gharb , aux provinces de Kénitra, sidi Kacem et Sidi Slimane | 700000 |  | 678600 | 2026-03-10 | Engagé | 2026-04-02 | FAHLI CONSEIL ET INGENIERIE | 663600 | 21/2026/DAM | 690144 | 690144 |  | 2026-04-09
17 | Initial | Investissement | 20 | DAM | Assistance technique pour le suivi des travaux de création de pistes agricoles à l'intérieur de la zone d'action de l'ORMVA du Gharb Province de Kenitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 100000 | 700000 | 748800 | 2026-03-10 | Engagé | 2026-04-02 | FATH INGENIEURS CONSEILS | 745895.4 | 20/2026/DAM | 753354.35 | 100000 | 653354.35 | 2026-04-09
18 | Initial | Investissement | 31 | DDA | Acquisition du matériel de laboratoire de l’agro-pédologie au niveau de la province de Kénitra | 220000 |  | 150000 | 2026-03-24 | Engagé | 2026-04-02 | COGELAB.MA SARL | 149946 | 24/2026/DDA | 151445.46 | 151445.46 |  | 2026-04-30
19 | Initial | Investissement | 10 | DGR | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles des stations de pompage de l’ORMVA du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 2500000 |  | 2400000 | 2026-03-24 | Engagé | 2026-04-09 | TOURE ET FERE | 2400000 | 23/2026/DGR | 2400000 | 2400000 |  | 2026-04-17
20 | Initial | Investissement | 13 Négocié | DGR | Travaux de curage et de nettoyage des ouvrages hydrauliques et prises d'eau des stations de pompage touchées par les inondations, de l'ORMVA du Gharb, Provinces de Kenitra, Sidi Slimane et de Sidi Kacem | 4041465.12 |  | 4041465.12 | 2026-03-30 | Engagé | 0 | M-AMTM | 4041465.12 | 13/2026/DGR | 4041465.12 | 4041465.12 |  | 2026-04-06
21 | Initial | Investissement | 14 Négocié | DGR | Travaux de curage et d'entretien des réseaux d'assainissement et d'irrigation touchés par les inondations au niveau du périmètre du Gharb, des Provinces de Kenitra, Sidi Slimane et de Sidi Kacem | 41958534.88 |  | 41958534.88 | 2026-03-31 | Engagé | 0 | STAM | 41957635.93 | 14/2026/DGR | 41957635.93 | 41957635.93 |  | 2026-04-06
22 | Initial | Investissement | 6 | DRH | Formations, voyages d’étude au Maroc et à l’étranger au profit du personnel et partenaires de l’ORMVAG dans le cadre des projets inscrits au programme de l’irrigation et aménagement de l’espace agricole | 1500000 | 1500000 | 2682000 | 2026-04-02 | Jugé | 2026-04-16 | ACWATEM | 2988720
23 | Initial | Investissement | 05 Négocié | DGR | Prestations de contrôle topographique et bathymétrique des travaux de curage et de nettoyage des ouvrages hydrauliques et des prises d'eau des stations de pompage de l'ORMVA du Gharb, touchés par les inondations, des Provinces d Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 400000 |  | 400000 | 2026-04-15 | Engagé |  | GEOGIS CONSEIL | 376992 | 25/2026/DGR | 376992 | 376992 | 0 | 2026-04-21
24 | Initial | Investissement | 34 | SMG | Fournitures de bureau en lot unique pour le compte de l’ORMVAG à Kénitra | 300000 |  | 260412 | 2026-04-16 | Engagé | 2026-04-30 | EQUIIPEMENT GHAZIA | 283577.4 | 26/2026/SMG | 286413.17 | 286413.17 | 0 | 2026-05-12
25 | Initial | Investissement | 39 ex 12 | SMG | Fourniture de produits consommables pour équipements informatique au niveau du siège de l’ORMVA du Gharb à Kénitra | 500000 |  | 405024 | 2026-04-16 | En cours de jugement | 0
26 | Initial | Investissement | 16 | DAM | Prestations de laboratoire pour le contrôle de la qualité des travaux de génie civil et d’équipement des ouvrages de mobilisation et d’adduction tête morte des eaux : Prise sur la retenue du barrage Koudiat El Borna, bassin de décantation et adducteur en dalots dans le cadre du Projet d’Aménagement Hydro-agricole de la zone Sud – Est du Périmètre d’irrigation du Gharb | 4250000 | 20750000 | 20712084 | 2026-04-23 | Engagé | 2026-05-07 | LPEE | 20323320 | 27/2026/DAM | 20526553.2 | 1516170 | 19010383.2 | 2026-05-11
27 | Initial | Investissement | 17 | DAM | Réalisation des travaux de Génie Civil et d’équipement de la prise d’eau et du bassin de décantation de l’adduction tête morte, sur la retenue du barrage Koudiat El Borna à la province de Sidi Kacem dans le cadre du Projet d’Aménagement Hydro-agricole de la zone Sud – Est du Périmètre d’irrigation du Gharb |  |  |  | 2026-04-23 | Infructueux | 2026-04-23
28 | Initial | Fonctionnement | 33 | SMG | Confection et la mise en place de panneaux signalétiques, en lot unique au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 130000 |  | 130000 | 2026-04-23 | En cours de jugement | 0
29 | Initial | Investissement | 23 | DGR | Prestations de maintenance, réparation et rénovation des cellules moyenne tension des stations de pompage de l'O.R.M.V.A du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 600000 |  | 600000 | 2026-04-24 | Jugé | 2026-05-07 | DEEP CENTRAL | 600000
30 | Initial | Investissement | 24 | DGR | Prestation de maintenance et de réparation des équipements basse tension des stations de pompage de l’ORMVAG au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 1500000 |  | 1500000 | 2026-04-24 | En cours de jugement | 0
31 | Initial | Investissement | 41 | DAM | Etude Architecturale et suivi des travaux de réaménagement de la salle d’archive de l’ORMVA du Gharb, Ville de Kenitra | 40000 |  | 40000 | 2026-04-24 | Jugé | 2026-04-30 | CHRAIJI AHMED | 40000
32 | Initial | Investissement | 40 | DAM | Acquisition et l’installation des équipements pour les nouveaux bâtiments de l’association des œuvres sociales de l’ORMVA du Gharb, ville de Kénitra | 5240000 |  | 5000244 | 2026-04-30 | En cours de jugement | 0
33 | Initial | Investissement | 32 | DDA | Prestations d’entretien, de maintenance et de réparation du matériel du laboratoire d’analyses de l’ORMVA du Gharb, au niveau de la province de Kenitra y compris pièces de rechange |  |  |  | 2026-04-30 | Infructueux | 2026-04-30
34 | Initial | Investissement | 36 | DGR | Entretien des réseaux d’irrigation y compris les stations de pompage et les réseaux d’assainissement et de drainage de l’ORMVA du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane |  |  |  | 2026-05-07 | Infructueux | 2026-05-07
35 | Initial | Investissement | 29 | DGR | Prestations pour la distribution de l’eau d’irrigation aux usagers au niveau du périmètre du Gharb | 5660000 | 6500000 | 12003264 | 2026-05-19 | Publié sur PMP
36 | Initial | Fonctionnement | 30 | DRH | Prestations d'hôtellerie, d'hébergement, de restauration et frais de réception | 700000 |  | 739640 | 2026-06-02 | Publié sur PMP
37 | Initial | Investissement | 43 | DGR | Travaux de curage des canaux semi-circulaires, de nettoyage de leurs ouvrages annexes et d’enlèvement d’acacias | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2026-06-02 | Publié sur PMP
38 | Initial | Investissement | 42 | DGR | Travaux de garnissage des joints des canaux d'irrigation | 850000 | 650000 | 1500000 | 2026-06-02 | Publié sur PMP
39 | Initial | Investissement | 38 | DGR | Fourniture, transport, réparation, installation, réglage et essais de matériel hydromécanique des réseaux d'irrigation gravitaire et des chambres de vannes du périmètres du Gharb | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 2026-06-03 | Publié sur PMP
40 | Initial | Investissement | 48 ex 36 | DGR | Prestations de main d’œuvre pour l’entretien des réseaux d’irrigation, des stations de pompage et des réseaux d’assainissement et de drainage | 2000000 | 1190000 | 3190000 | 2026-06-03 | Publié sur PMP
41 | Initial | Investissement | 37 | DGR | Assistance technique pour le contrôle et le recensement du pompage privé | 1240000 | 1530000 | 2770000 | 2026-06-04 | Publié sur PMP
42 | Initial | Investissement | 46 | SMG | Travaux d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs de l'ORMVAG | 1500000 |  | 1500000 | 2026-06-04 | Publié sur PMP
43 | Initial | Investissement | 47 | DGR | fourniture, transport et pose des éléments de canaux et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant du périmètre du Gharb des provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem et Kenitra en trois lots : Lot 1 : fourniture, transport et pose des éléments de canaux de longueur 7 ml et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant de l’AGR Ksiri, Lot 2 : fourniture, transport et pose des éléments de canaux de longueur 6,81 ml et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant de l’AGR Sidi Slimane, Lot 3 : fourniture, transport et pose des éléments de canaux de longueur 6,81 ml et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant de l’AGR Tazi | 26000000 | 30000000 | 44939490 | 2026-06-25 | DAO Envoyé au CE
44 | Initial | Investissement | 26 | DGR | Prestations de maintenance des équipements de protection des stations de pompage contre la foudre installée au niveau des stations de pompage du périmètre du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 450000 |  | 450000 | 2026-06-25 | DAO Envoyé au CE
45 | Initial | Investissement | 28 | DGR | Prestations de maintenance et de réparation du matériel moyenne tension des stations de pompage de l'O.R.M.V.A. du Gharb au niveau des zones au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 600000 |  | 600000 | 2026-06-25 | DAO Envoyé au CE
46 | Initial | Investissement | 27 | DGR | Prestations de maintenance et de réparation des transformateurs électriques des stations de pompage de l'O.R.M.V.A. du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 600000 |  | 600000 | 2026-06-30 | DAO Envoyé au CE
47 | Initial | Investissement | 44 | DPF | Acquisition matériel informatique | 1000000 |  | 1000000 | 2026-06-30 | A programmer
48 | Initial | Investissement | 35 | DGR | Travaux de fourniture, de maintenance et de réparation des équipements de manutention des SP | 1500000 |  | 1500000 | 2026-06-30 | A programmer
49 | Initial | Investissement |  | DGR | Fournitures et installation de matériels et équipements de sécurité des stations de pompage (vidéo surveillance) | 2200000 |  | 2200000 | 2026-06-30 | A programmer
50 | Initial | Investissement |  | DGR | Travaux de remise en état et essais des équipements hydromécaniques et des conduites des stations de pompage | 1000000 |  | 1000000 | 2026-07-02 | A programmer
51 | Initial | Investissement | 45 ex 17 | DAM | Aménagement hydroagricole de la zone Sud-Est du périmètre du Gharb : Travaux de réalisation de la prise sur le barrage, y compris bassin de décantation - lot 1 | 42500000 | 97500000 | 140000000 | 2026-07-02 | A programmer
52 | Initial | Investissement |  | DGR | Fourniture et installation des équipements des systèmes de vide, des circuits d'eau claire et d'exhaure des stations de pompage | 1200000 |  | 1200000 | 2026-07-02 | A programmer
53 | Initial | Investissement |  | DGR | Fournitures pour les stations de pompage en trois lots : * Lot 1 : Fourniture et livraison des pièces de rechange électriques ; * Lot 2 : Fourniture et livraison des pièces de rechange mécaniques, produits de quincaillerie et de lubrifiants ; * Lot 3 : Fourniture et livraison de l'outillage. | 850000 |  | 850000 | 2026-07-02 | A programmer
54 | Initial | Investissement |  | DAM | Diagnostic et analyse des dossiers d’expropriation non clôturés et proposition des mesures palliatives appropriées pour leur clôture 2 eme tranche | 500000 |  | 500000 | 2026-07-02 | A programmer
55 | Initial | Fonctionnement |  | SMG | Confection et fourniture d'effets d'habillement | 250000 |  | 250000 | 2026-07-07 | A programmer
56 | Mi parcours | Investissement |  | DGR | Travaux de remise en état des ouvrages hydrauliques | 4150000 |  | 4150000 | 2026-07-07 | A programmer
57 | Mi parcours | Investissement |  | DGR | Fourniture, transport et déchargement de canaux semi-circulaires en deux lots (Lot 1 : Fourniture, transport et déchargement de canaux semi-circulaires de 6,81 ml de longueur et accessoires) - (Lot 2 : Fourniture, transport et déchargement de canaux semi-circulaires de 7 ml de longueur et accessoires) | 12600000 | 23600000 | 36200000 | 2026-07-07 | A programmer
58 | Mi parcours | Investissement |  | DDA | Assistance technique pour la supervision et le contrôle des travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers au niveau de la Province Sidi Kacem | 49140 | 665000 | 714140 | 2026-07-09 | A programmer
59 | Mi parcours | Investissement |  | DDA | Assistance technique pour la supervision et le contrôle des travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers au niveau de la Province Sidi Slimane | 25000 | 383067.798 | 408067.798 | 2026-07-09 | A programmer
60 | Mi parcours | Investissement |  | DDA | Lotissement des terres collectives situées en totalité ou en partie dans le Périmètre d'Irrigation du Gharb au niveau des Comune territoriales Ouled H'cine, Province Sidi Slimane et Sidi Mohamed Lahmer et Souk Tlet, Province Kénitra | 5000 | 285000 | 290000 | 2026-07-09 | A programmer
61 | Mi parcours | Investissement |  | DDA | Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers au niveau de la province de Sidi Kacem Deux lots : • Lot n°1 : Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers sur une superficie de 150 ha au niveau de la Commune Territoriale Moulay Abdelkader, Province Sidi Kacem ; • Lot n°2 : Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers sur une superficie de 300 ha au niveau de la Commune Territoriale Lamrabih, Province Sidi Kacem ; | 10000 | 4929185.5 | 4939185.5 | 2026-07-21 | A programmer
62 | Mi parcours | Investissement |  | DDA | Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers sur une superficie de 250 ha au niveau de la Commune Territoriale Dar Bel Amri, Province Sidi Slimane | 5000 | 2745000 | 2750000 | 2026-07-21 | A programmer
63 | Mi parcours | Investissement |  | DGR | Prestations de maintenance des systèmes de filtration des stations de pompage | 393800 |  | 393800 | 2026-07-23 | A programmer
64 | Mi parcours | Investissement |  | DAM | Travaux de l'aménagement de la salle des archives | 250000 | 750000 | 1000000 | 2026-07-23 | A programmer
65 | Mi parcours | Investissement |  | DGR | Prestation de maintenance et réparation des automates, variateurs de vitesse, démarreurs électroniques et superviseurs des stations de pompage (marché cadre) | 5000 |  | 5000 | 2026-09-17 | A programmer
66 | Mi parcours | Investissement |  | DGR | Prestations de maintenance des moteurs électriques des stations de pompage | 5000 |  | 5000 | 2026-09-17 | A programmer
67 | Mi parcours | Investissement |  | DPF | Assistance dans les domaines comptable, financier et fiscal au titre des exercices 2026, 2027 et 2028 | 5000 |  | 5000 | 2026-09-17 | A programmer
68 | Mi parcours | Investissement |  | DAM | Exécution des prestations topographiques en vue de la constitution des dossiers techniques, de la régularisation et de l’immatriculation des propriétés acquises dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique | 500000 | 1500000 | 2000000 | 2026-10-20 | A programmer
69 | Mi parcours | Investissement |  | DGR | Travaux de remise en état des réseaux d'irrigation gravitaire | 5000 |  | 5000 | 2026-10-20 | A programmer
70 | Mi parcours | Investissement |  | DPF | Prestation d'assistance et de maintenance de l'application VECTIS de gestion des stocks et des approvisionnements | 5000 |  | 5000 | 2026-11-04 | A programmer
71 | Mi parcours | Investissement |  | DPF | Prestations de maintenance de l'infrastrucure réseau informatique | 5000 |  | 5000 | 2026-11-04 | A programmer
201757940