## Avancement PPM 22-05-2026
SITUATION D'EXECUTION DU PPM 2026 AU 22/05/2026
Nombre d'AO | Type de budget | Nature de budget | Source de financement | Programme | Projet | N° AO | Entité | Objet | Crédits ouverts |  | Estimation administrative | Date d'ouverture | Situation avancement | Date de jugement | Attributaire | Montant Extrait | N° marché conséquent | Montant engagement | CP | CE | Date d'engagement | Délais d'exécution
[9 empty] | CP | CE
1 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 1 | DPF | Prestations de maintenance de l’application distribution-facturation-recouvrement pour le compte de l’ORMVAG à Kenitra | 680000 |  | 571200 | 2026-01-15 | Engagé | 2026-01-15 | SIS CONSULTANTS | 385200 | 1/2026/DPF | 519039 | 519039 |  | 2026-03-25 | 3 ans
2 | Initial | Fonctionnement | ELF | IAEA |  | 2 | SMG | Prestations d’entretien et de maintenance des photocopieurs de l’ORMVA du Gharb au niveau des provinces de Kenitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem y compris la fourniture des pièces de rechange |  |  |  | 2026-01-26 | Infructueux | 2026-02-04
3 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Soutien au développement agricole | 4 | DDA | Prestations d’entretien, de maintenance et de réparation des stations climatiques de l’ORMVA du Gharb au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem y compris pièces de rechange | 150000 |  | 100080 | 2026-01-26 | Engagé | 2026-02-04 | Socité Green Solutions | 165480 | 3/2026/DDA | 113625 | 113625 |  | 2026-03-31 | 3 ans
4 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 3 | DGR | Location d’engins de génie civil pour les travaux d’entretien des réseaux d’irrigation et d’assainissement du périmètre du Gharb aux provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 3400000 |  | 2831400 | 2026-01-26 | Engagé | 2026-02-04 | AC WORK | 2842200 | 2/2026/DGR | 2870622 | 2870622 |  | 2026-03-24 | 12 mois
5 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 5 | SAI | Réalisation d’un audit comptable et financier de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb à Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem, au titre des exercices 2025-2026 et 2027 | 100000 |  | 90000 | 2026-01-26 | Engagé | 2026-02-26 | CONSEIL D'EXPERTS | 67800 | 7/2026/SAI | 68478 | 68478 |  | 2026-04-21 | 3 ans
6 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Aménagement foncier | 18 | DAM | Réalisation des travaux de création de pistes agricoles a l'intérieur de la zone d’action de l’ORMVA du Gharb province de Kenitra | 8650000 | 4800000 | 12087900 | 2026-02-26 | Engagé | 2026-03-10 | SANTOBAT | 12087966 | 11/2026/DAM | 12571484.64 | 7771484.64 | 4800000 | 2026-03-26 | 8 mois
7 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Aménagement foncier | 19 | DAM | Réalisation des travaux de création de pistes agricoles à l'intérieur de la zone d’action de l’ORMVA du Gharb provinces de Sidi Slimane et Sidi Kacem | 12650000 | 7200000 | 19014720 | 2026-02-26 | Engagé | 2026-03-10 | SELECAIT | 19013040 | 12/2026/DAM | 19773561.6 | 12573561.6 | 7200000 | 2026-03-26 | 10 mois
8 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 9 | SMG | fourniture et l’installation de matériel et mobilier de bureau au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 250000 |  | 210600 | 2026-03-03 | Engagé | 2026-04-02 | FORUM DIFFUSION | 209952 | 19/2026/SMG | 212051.52 | 212051.52 |  | 2026-04-08 | 3 mois
9 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 11 | SMG | Fourniture et l’installation de matériel technique de bureau au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 350000 |  | 284400 | 2026-03-03 | Engagé | 2026-03-31 | IMAYOS NEGOCE | 291498 | 16/2026/SMG | 294412.98 | 294412.98 |  | 2026-04-08 | 3 mois
10 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 12 | SMG | Fourniture de produits consommables pour équipements informatique au niveau du siège de l’ORMVA du Gharb à Kénitra |  |  |  | 2026-03-03 | Annulé | 2026-03-04
11 | Initial | Investissement | ELF | DFP | Agriculture solidaire | 7 | DDA | Assistance technique pour la préparation et la planification de trois projets de l’agriculture solidaire au niveau de la zone d’action de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb au niveau des Communes Territoriales Lamrabih et Moulay Abdelkader, Province Sidi Kacem et la Commune Territoriale Dar Bel Amri, Province Sidi Slimane, Région Rabat-Salé-Kénitra | 150000 |  | 144000 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-24 | FATH INGENIEURS CONSEILS | 143280.12 | 15/2026/DDA | 144712.92 | 144712.92 |  | 2026-03-31 | 5 mois
12 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 13 | SAI | Contrôle et audit des marchés de l’ORMVA du Gharb, dont les montants excèdent 3 MDh TTC, en lot unique, au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 200000 |  | 194400 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-31 | 3P CONSEIL | 191095.2 | 18/2026/SAI | 193006.15 | 193006.15 |  | 2026-04-06 | 4 mois
13 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Soutien au développement agricole | 22 | DDA | Prestations d'hébergement et de restauration relatives à la participation des cadres de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb au Salon International d’Agriculture de Meknès | 300000 |  | 107250 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-13 | NOURIM MAROC | 108350 | 10/2026/DDA | 120191.5 | 120191.5 |  | 2026-03-31 | 10 jours
14 | Initial | Fonctionnement | ELF | IAEA |  | 25 ex 2 | SMG | Prestations d’entretien et de maintenance des photocopieurs de l’ORMVA du Gharb au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem y compris la fourniture des pièces de rechange | 100000 |  | 100080 | 2026-03-05 | Engagé | 2026-03-31 | ARCHKAP | 100068 | 17/2026/SMG | 100000 | 100000 |  | 2026-04-08 | 3 ans
15 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Soutien au développement agricole | 8 | DDA | Réalisation de l’opération de lotissement et l'établissement des dossiers techniques pour l’immatriculation foncière des terres collectives situées en totalité ou en partie à l’intérieur du périmètre d’irrigation du Gharb, communes territoriales Msaada et Ouled Hcine, province de Sidi Slimane, Région Rabat-Salé-Kenitra | 180000 | 120000 | 240975 | 2026-03-10 | Engagé | 2026-04-02 | GEOSIS CONSEIL SARL | 227280.45 | 22/2026/DDA | 250008.5 | 180000 | 70008.5 | 2026-04-15 | 18 mois
16 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Aménagement foncier | 21 | DAM | Prestations d’études géotechniques et topographiques préalables à la réalisation des travaux d’entretien et de création des pistes agricoles au niveau de la zone d’action de l’ORMVA du Gharb , aux provinces de Kénitra, sidi Kacem et Sidi Slimane | 700000 |  | 678600 | 2026-03-10 | Engagé | 2026-04-02 | FAHLI CONSEIL ET INGENIERIE | 663600 | 21/2026/DAM | 690144 | 690144 |  | 2026-04-09 | 4 mois
17 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Aménagement foncier | 20 | DAM | Assistance technique pour le suivi des travaux de création de pistes agricoles à l'intérieur de la zone d'action de l'ORMVA du Gharb Province de Kenitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 100000 | 700000 | 748800 | 2026-03-10 | Engagé | 2026-04-02 | FATH INGENIEURS CONSEILS | 745895.4 | 20/2026/DAM | 753354.35 | 100000 | 653354.35 | 2026-04-09 | 14 mois
18 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Soutien au développement agricole | 31 | DDA | Acquisition du matériel de laboratoire de l’agro-pédologie au niveau de la province de Kénitra | 220000 |  | 150000 | 2026-03-24 | Engagé | 2026-04-02 | COGELAB.MA SARL | 149946 | 24/2026/DDA | 151445.46 | 151445.46 |  | 2026-04-30 | 4 mois
19 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 10 | DGR | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles des stations de pompage de l’ORMVA du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 2500000 |  | 2400000 | 2026-03-24 | Engagé | 2026-04-09 | TOURE ET FERE | 2400000 | 23/2026/DGR | 2400000 | 2400000 |  | 2026-04-17 | 3 ans
20 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 13 Négocié | DGR | Travaux de curage et de nettoyage des ouvrages hydrauliques et prises d'eau des stations de pompage touchées par les inondations, de l'ORMVA du Gharb, Provinces de Kenitra, Sidi Slimane et de Sidi Kacem | 4041465.12 |  | 4041465.12 | 2026-03-30 | Engagé | 2026-03-31 | M-AMTM | 4041465.12 | 13/2026/DGR | 4041465.12 | 4041465.12 |  | 2026-04-06
21 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 14 Négocié | DGR | Travaux de curage et d'entretien des réseaux d'assainissement et d'irrigation touchés par les inondations au niveau du périmètre du Gharb, des Provinces de Kenitra, Sidi Slimane et de Sidi Kacem | 41958534.88 |  | 41958534.88 | 2026-03-31 | Engagé | 2026-04-01 | STAM | 41957635.93 | 14/2026/DGR | 41957635.93 | 41957635.93 |  | 2026-04-06
22 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 6 | DRH | Formations, voyages d’étude au Maroc et à l’étranger au profit du personnel et partenaires de l’ORMVAG dans le cadre des projets inscrits au programme de l’irrigation et aménagement de l’espace agricole | 1500000 | 1500000 | 2682000 | 2026-04-02 | Jugé | 2026-04-16 | ACWATEM | 2988720 | [5 empty] | 12 mois
23 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 05 Négocié | DGR | Prestations de contrôle topographique et bathymétrique des travaux de curage et de nettoyage des ouvrages hydrauliques et des prises d'eau des stations de pompage de l'ORMVA du Gharb, touchés par les inondations, des Provinces d Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 400000 |  | 400000 | 2026-04-15 | Engagé |  | GEOGIS CONSEIL | 376992 | 25/2026/DGR | 376992 | 376992 |  | 2026-04-21
24 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 34 | SMG | Fournitures de bureau en lot unique pour le compte de l’ORMVAG à Kénitra | 300000 |  | 260412 | 2026-04-16 | Engagé | 2026-04-30 | EQUIIPEMENT GHAZIA | 283577.4 | 26/2026/SMG | 286413.17 | 286413.17 |  | 2026-05-12 | 2 mois
25 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 39 ex 12 | SMG | Fourniture de produits consommables pour équipements informatique au niveau du siège de l’ORMVA du Gharb à Kénitra | 500000 |  | 405024 | 2026-04-16 | Jugé | 2026-05-19 | RABAT INNOV | 408012 | [5 empty] | 2 mois
26 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | PEI | 16 | DAM | Prestations de laboratoire pour le contrôle de la qualité des travaux de génie civil et d’équipement des ouvrages de mobilisation et d’adduction tête morte des eaux : Prise sur la retenue du barrage Koudiat El Borna, bassin de décantation et adducteur en dalots dans le cadre du Projet d’Aménagement Hydro-agricole de la zone Sud – Est du Périmètre d’irrigation du Gharb | 4250000 | 20750000 | 20712084 | 2026-04-23 | Engagé | 2026-05-07 | LPEE | 20323320 | 27/2026/DAM | 20526553.2 | 1516170 | 19010383.2 | 2026-05-11 | 4 mois
27 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | PEI | 17 | DAM | Réalisation des travaux de Génie Civil et d’équipement de la prise d’eau et du bassin de décantation de l’adduction tête morte, sur la retenue du barrage Koudiat El Borna à la province de Sidi Kacem dans le cadre du Projet d’Aménagement Hydro-agricole de la zone Sud – Est du Périmètre d’irrigation du Gharb |  |  |  | 2026-04-23 | Infructueux | 2026-04-23
28 | Initial | Fonctionnement | ELF | IAEA |  | 33 | SMG | Confection et la mise en place de panneaux signalétiques, en lot unique au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | 130000 |  | 130000 | 2026-04-23 | Jugé | 2026-05-19 | AIP.COM | 108000 | [5 empty] | 4 mois
29 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 23 | DGR | Prestations de maintenance, réparation et rénovation des cellules moyenne tension des stations de pompage de l'O.R.M.V.A du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 600000 |  | 600000 | 2026-04-24 | Engagé | 2026-05-07 | DEEP CENTRAL | 600000 | 29/2026/DGR | 600000 | 600000 |  | 2026-05-18 | 3 ans
30 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 24 | DGR | Prestation de maintenance et de réparation des équipements basse tension des stations de pompage de l’ORMVAG au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 1500000 |  | 1500000 | 2026-04-24 | Jugé | 2026-05-19 | SNGE | 5957318.4 | [5 empty] | 3 ans
31 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 41 | DAM | Etude Architecturale et suivi des travaux de réaménagement de la salle d’archive de l’ORMVA du Gharb, Ville de Kenitra | 40000 |  | 40000 | 2026-04-24 | Engagé | 2026-04-30 | CHRAIJI AHMED | 40000 | 28/2026/DAM | 38590.08 | 38590.08 |  | 2026-05-21
32 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 40 | DAM | Acquisition et l’installation des équipements pour les nouveaux bâtiments de l’association des œuvres sociales de l’ORMVA du Gharb, ville de Kénitra | 5240000 |  | 5000244 | 2026-04-30 | Engagé | 2026-05-19 | IMAYOS NEGOCE | 5184960 | 30/2026/DAM | 5236809.6 | 5236809.6 |  | 2026-05-22
33 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Soutien au développement agricole | 32 | DDA | Prestations d’entretien, de maintenance et de réparation du matériel du laboratoire d’analyses de l’ORMVA du Gharb, au niveau de la province de Kenitra y compris pièces de rechange |  |  |  | 2026-04-30 | Infructueux | 2026-04-30
34 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 36 | DGR | Entretien des réseaux d’irrigation y compris les stations de pompage et les réseaux d’assainissement et de drainage de l’ORMVA du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane |  |  |  | 2026-05-07 | Infructueux | 2026-05-07
35 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 29 | DGR | Prestations pour la distribution de l’eau d’irrigation aux usagers au niveau du périmètre du Gharb | 5660000 | 6500000 | 12003264 | 2026-05-19 | En cours de jugement | [8 empty] | 12 mois
36 | Initial | Fonctionnement | ELF | IAEA |  | 30 | DRH | Prestations d'hôtellerie, d'hébergement, de restauration et frais de réception | 700000 |  | 739640 | 2026-06-02 | Publié sur PMP | [8 empty] | 12 mois
37 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 43 | DGR | Travaux de curage des canaux semi-circulaires, de nettoyage de leurs ouvrages annexes et d’enlèvement d’acacias | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2026-06-02 | Publié sur PMP | [8 empty] | 7 mois
38 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 42 | DGR | Travaux de garnissage des joints des canaux d'irrigation | 850000 | 650000 | 1500000 | 2026-06-02 | Publié sur PMP | [8 empty] | 7 mois
39 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 38 | DGR | Fourniture, transport, réparation, installation, réglage et essais de matériel hydromécanique des réseaux d'irrigation gravitaire et des chambres de vannes du périmètres du Gharb | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 2026-06-03 | Publié sur PMP | [8 empty] | 10 mois
40 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 48 ex 36 | DGR | Prestations de main d’œuvre pour l’entretien des réseaux d’irrigation, des stations de pompage et des réseaux d’assainissement et de drainage | 2000000 | 1190000 | 3190000 | 2026-06-03 | Publié sur PMP | [8 empty] | 12 mois
41 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 37 | DGR | Assistance technique pour le contrôle et le recensement du pompage privé | 1240000 | 1530000 | 2770000 | 2026-06-04 | Publié sur PMP | [8 empty] | 12 mois
42 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 46 | SMG | Travaux d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs de l'ORMVAG | 1500000 |  | 1500000 | 2026-06-04 | Publié sur PMP | [8 empty] | 10 mois
43 | Mi parcours | Investissement | Partenaires | IAEA | Aménagement foncier | 54 | DAM | Assistance technique pour le suivi des travaux d’entretien de pistes à l'intérieur de la zone d’action de l’ORMVA du Gharb en trois lots : Lot n° 1 : Province de Kénitra Lot n° 2 : Province de Sidi Kacem Lot n° 3 : Province de Sidi Slimane | 997860 |  | 997860 | 2026-06-18 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 9 mois 8 mois 5 mois
44 | Mi parcours | Investissement | Partenaires | IAEA | Aménagement foncier | 55 | DAM | Réalisation des travaux d’entretien de pistes agricoles à l'intérieur de la zone d’action de L’ORMVA Du Gharb en trois lots : Lot n° 1 : Province de Kénitra (Tranche 1) ; Lot n° 2 : Province de Kénitra (Tranche 2) ; Lot n° 3 : Province de Sidi Kacem. | 23652048 |  | 23652048 | 2026-06-18 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 5 mois 5 mois 6 mois
45 | Mi parcours | Investissement | Partenaires | IAEA | Aménagement foncier | 56 | DAM | Réalisation des travaux d’entretien de pistes agricoles à l'intérieur de la zone d’action de l’ORMVA du GHARB, Province de sidi Slimane | 3112920 |  | 3112920 | 2026-06-18 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 3 mois
46 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Réhabilitation | 47 | DGR | Fourniture, transport et pose des éléments de canaux et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant du périmètre du Gharb des provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem et Kenitra en trois lots : Lot 1 : fourniture, transport et pose des éléments de canaux de longueur 7 ml et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant de l’AGR Ksiri, Lot 2 : fourniture, transport et pose des éléments de canaux de longueur 6,81 ml et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant de l’AGR Sidi Slimane, Lot 3 : fourniture, transport et pose des éléments de canaux de longueur 6,81 ml et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires relevant de l’AGR Tazi | 24000000 | 30000000 | 44939490 | 2026-06-25 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 7 mois 8 mois 9mois
47 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 26 | DGR | Prestations de maintenance des équipements de protection des stations de pompage contre la foudre installée au niveau des stations de pompage du périmètre du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 450000 |  | 450000 | 2026-06-25 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 3 ans
48 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 28 | DGR | Prestations de maintenance et de réparation du matériel moyenne tension des stations de pompage de l'O.R.M.V.A. du Gharb au niveau des zones au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 600000 |  | 600000 | 2026-06-25 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 3 ans
49 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 27 | DGR | Prestations de maintenance et de réparation des transformateurs électriques des stations de pompage de l'O.R.M.V.A. du Gharb au niveau des zones d’action des provinces de Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane | 600000 |  | 600000 | 2026-06-30 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 3 ans
50 | Mi parcours | Investissement | Partenaires | IAEA | Service de l'eau | 50 | DGR | Travaux de curage et d’entretien des réseaux d’assainissement et d’irrigation touchés par les inondations au niveau du périmètre du Gharb, province de Sidi Kacem | 20419092 |  | 20419092 | 2026-06-30 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 4 mois
51 | Mi parcours | Investissement | Partenaires | IAEA | Service de l'eau | 51 | DGR | Réalisation des travaux de remise en état des ouvrages hydro agricoles dégradés par les inondations au niveau du périmètre du Gharb, relevant de la province de Sidi Kacem | 1474440 |  | 1474440 | 2026-06-30 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 4 mois
52 | Mi parcours | Investissement | Partenaires | IAEA | Service de l'eau | 49 | DGR | Fourniture, transport et pose des éléments de canaux et accessoires pour la remise en état de certains tronçons des réseaux gravitaires dégradés par les inondations des secteurs S3R, S11 et S13 relevant de l’AGR Ksiri, province de Sidi Kacem | 10012932 |  | 10012932 | 2026-07-01 | DAO Envoyé au CE | [8 empty] | 6 mois
53 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui | 44 | DPF | Acquisition matériel informatique | 1000000 |  | 1000000 | 2026-06-30 | A programmer
54 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau | 35 | DGR | Travaux de fourniture, de maintenance et de réparation des équipements de manutention des SP | 1500000 |  | 1500000 | 2026-06-30 | A programmer
55 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Fournitures et installation de matériels et équipements de sécurité des stations de pompage (vidéo surveillance) | 2200000 |  | 2200000 | 2026-06-30 | A programmer
56 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Travaux de remise en état et essais des équipements hydromécaniques et des conduites des stations de pompage | 1000000 |  | 1000000 | 2026-07-02 | A programmer
57 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | PEI | 45 ex 17 | DAM | Aménagement hydroagricole de la zone Sud-Est du périmètre du Gharb : Travaux de réalisation de la prise sur le barrage, y compris bassin de décantation - lot 1 | 42500000 | 97500000 | 140000000 | 2026-07-02 | A programmer
58 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Fourniture et installation des équipements des systèmes de vide, des circuits d'eau claire et d'exhaure des stations de pompage | 1200000 |  | 1200000 | 2026-07-02 | A programmer
59 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Fournitures pour les stations de pompage en trois lots : * Lot 1 : Fourniture et livraison des pièces de rechange électriques ; * Lot 2 : Fourniture et livraison des pièces de rechange mécaniques, produits de quincaillerie et de lubrifiants ; * Lot 3 : Fourniture et livraison de l'outillage. | 850000 |  | 850000 | 2026-07-02 | A programmer
60 | Initial | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui |  | DAM | Diagnostic et analyse des dossiers d’expropriation non clôturés et proposition des mesures palliatives appropriées pour leur clôture 2 eme tranche | 500000 |  | 500000 | 2026-07-02 | A programmer
61 | Initial | Fonctionnement | ELF | IAEA |  |  | SMG | Confection et fourniture d'effets d'habillement | 250000 |  | 250000 | 2026-07-07 | A programmer
62 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Travaux de remise en état des ouvrages hydrauliques | 4150000 |  | 4150000 | 2026-07-07 | A programmer
63 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Fourniture, transport et déchargement de canaux semi-circulaires en deux lots (Lot 1 : Fourniture, transport et déchargement de canaux semi-circulaires de 6,81 ml de longueur et accessoires) - (Lot 2 : Fourniture, transport et déchargement de canaux semi-circulaires de 7 ml de longueur et accessoires) | 12600000 | 23600000 | 36200000 | 2026-07-07 | A programmer
64 | Mi parcours | Investissement | ELF | DFP | Agriculture solidaire |  | DDA | Assistance technique pour la supervision et le contrôle des travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers au niveau de la Province Sidi Kacem | 49140 | 665000 | 714140 | 2026-07-09 | A programmer
65 | Mi parcours | Investissement | ELF | DFP | Agriculture solidaire |  | DDA | Assistance technique pour la supervision et le contrôle des travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers au niveau de la Province Sidi Slimane | 25000 | 383067.798 | 408067.798 | 2026-07-09 | A programmer
66 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Soutien au développement agricole |  | DDA | Lotissement des terres collectives situées en totalité ou en partie dans le Périmètre d'Irrigation du Gharb au niveau des Comune territoriales Ouled H'cine, Province Sidi Slimane et Sidi Mohamed Lahmer et Souk Tlet, Province Kénitra | 5000 | 285000 | 290000 | 2026-07-09 | A programmer
67 | Mi parcours | Investissement | ELF | DFP | Agriculture solidaire |  | DDA | Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers au niveau de la province de Sidi Kacem Deux lots : • Lot n°1 : Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers sur une superficie de 150 ha au niveau de la Commune Territoriale Moulay Abdelkader, Province Sidi Kacem ; • Lot n°2 : Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers sur une superficie de 300 ha au niveau de la Commune Territoriale Lamrabih, Province Sidi Kacem ; | 10000 | 4929185.5 | 4939185.5 | 2026-07-21 | A programmer
68 | Mi parcours | Investissement | ELF | DFP | Agriculture solidaire |  | DDA | Travaux de plantation et d’entretien des arbres fruitiers sur une superficie de 250 ha au niveau de la Commune Territoriale Dar Bel Amri, Province Sidi Slimane | 5000 | 2745000 | 2750000 | 2026-07-21 | A programmer
69 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Prestations de maintenance des systèmes de filtration des stations de pompage | 393800 |  | 393800 | 2026-07-23 | A programmer
70 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui |  | DAM | Travaux de l'aménagement de la salle des archives | 250000 | 750000 | 1000000 | 2026-07-23 | A programmer
71 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Prestation de maintenance et réparation des automates, variateurs de vitesse, démarreurs électroniques et superviseurs des stations de pompage (marché cadre) | 5000 |  | 5000 | 2026-09-17 | A programmer
72 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Prestations de maintenance des moteurs électriques des stations de pompage | 5000 |  | 5000 | 2026-09-17 | A programmer
73 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui |  | DPF | Assistance dans les domaines comptable, financier et fiscal au titre des exercices 2026, 2027 et 2028 | 5000 |  | 5000 | 2026-09-17 | A programmer
74 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui |  | DAM | Exécution des prestations topographiques en vue de la constitution des dossiers techniques, de la régularisation et de l’immatriculation des propriétés acquises dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique | 500000 | 1500000 | 2000000 | 2026-10-20 | A programmer
75 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Service de l'eau |  | DGR | Travaux de remise en état des réseaux d'irrigation gravitaire | 5000 |  | 5000 | 2026-10-20 | A programmer
76 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui |  | DPF | Prestation d'assistance et de maintenance de l'application VECTIS de gestion des stocks et des approvisionnements | 5000 |  | 5000 | 2026-11-04 | A programmer
77 | Mi parcours | Investissement | ELF | IAEA | Actions d'appui |  | DPF | Prestations de maintenance de l'infrastrucure réseau informatique | 5000 |  | 5000 | 2026-11-04 | A programmer